## projet_abeille
Projet_abeille
Gérez n'importe quel type de projet. Attribuez des admins, établissez des délais et suivez l'évolution de votre projet.
Projet_abeille
Nom | Sous-éléments | Admin | Statut | Date | Remarques | Fichiers | Échéancier - Start | Échéancier - End | Dernière mise à jour | Dépend de
Revue 1 | Étude du cahier des charges,Design de l’IHM (esquisses, maquettes),Recherche de solutions pour les notifications et réglages à distance,Mise en place de la structure de base de l’IHM avec Qt,Recherche de solutions pour l’acquisition des données,Développement de la classe pour l’acquisition des données de température et d'humidité,Préparation de l’environnement de développement,Conception de la base de données,Mise en place du serveur,Installation des outils nécessaires,Configuration initiale d’un réseau Lorawan,Recherche de solutions logicielles pour la gestion de Lorawan,Installation et configuration d’un broker MQTT,présentation revue 1 | Jeremy Bouche, Benjamin Bachelard, Galiano Grain, hugo bardy | En cours | 2025-01-20 | prendre de l'avance | https://benjybachelard43200s-team.monday.com/docs/1786490822, https://benjybachelard43200s-team.monday.com/protected_static/27570037/resources/92379226/2_Fiche%20pr%C3%A9sentation%20-%20Ruche%20connect%C3%A9e%20%20-%202025.docx, https://benjybachelard43200s-team.monday.com/protected_static/27570037/resources/92379225/Surveillance_de_ruche_connect%C3%A9.pptx, https://benjybachelard43200s-team.monday.com/protected_static/27570037/resources/92379292/diagramme_de_Gantt.png, https://benjybachelard43200s-team.monday.com/docs/1789935407 | 2025-01-21 | 2025-03-05 | Benjamin Bachelard janv. 30, 2025 8:56 AM
Subitems | Name | Nom | Statut | Échéances - Start | Échéances - End | Dépendance | Fichier | Label | Hashtags | Date
| Étude du cahier des charges | Benjamin Bachelard, Jeremy Bouche, Galiano Grain, hugo bardy | Fait | 2025-01-20 | 2025-01-23 |  | https://benjybachelard43200s-team.monday.com/docs/1789935407 | unis | benjamin, galiano, hugo, jeremy | 2025-01-23
| Design de l’IHM (esquisses, maquettes) | Galiano Grain | En cours | 2025-01-24 | 2025-01-31 | Étude du cahier des charges |  | galiano | galiano
| Recherche de solutions pour les notifications et réglages à distance | Galiano Grain | Fait | 2025-02-01 | 2025-02-13 | Design de l’IHM (esquisses, maquettes) |  | galiano | galiano
| Mise en place de la structure de base de l’IHM avec Qt | Galiano Grain | En cours | 2025-02-01 | 2025-02-20 | Design de l’IHM (esquisses, maquettes) |  | galiano | galiano
| Recherche de solutions pour l’acquisition des données | Benjamin Bachelard | Fait | 2025-01-24 | 2025-01-25 | Étude du cahier des charges | https://benjybachelard43200s-team.monday.com/docs/1789980539 | benjamin | benjamin | 2025-01-23
| Développement de la classe pour l’acquisition des données de température et d'humidité | Benjamin Bachelard | Fait | 2025-01-26 | 2025-01-30 | Recherche de solutions pour l’acquisition des données | https://benjybachelard43200s-team.monday.com/docs/1795405131, https://benjybachelard43200s-team.monday.com/protected_static/27570037/resources/93700109/image.png | benjamin | benjamin | 2025-01-27
| Préparation de l’environnement de développement | Benjamin Bachelard | En cours | 2025-02-22 | 2025-03-05 | Développement de la classe pour l’acquisition des données de température et d'humidité | https://benjybachelard43200s-team.monday.com/docs/1795841801 | benjamin | benjamin
| Conception de la base de données | hugo bardy | Fait | 2025-01-24 | 2025-01-28 | Étude du cahier des charges | https://benjybachelard43200s-team.monday.com/docs/1795681016 | hugo | hugo | 2025-01-27
| Mise en place du serveur | hugo bardy | Fait | 2025-02-06 | 2025-02-11 | Conception de la base de données | https://benjybachelard43200s-team.monday.com/docs/1800460065 | hugo | hugo | 2025-01-27
| Installation des outils nécessaires | hugo bardy | En cours | 2025-03-01 | 2025-03-03 | Mise en place du serveur |  | hugo | hugo
| Configuration initiale d’un réseau Lorawan | Jeremy Bouche | En cours | 2025-01-24 | 2025-02-02 | Étude du cahier des charges |  | jeremy | jeremy
| Recherche de solutions logicielles pour la gestion de Lorawan | Jeremy Bouche | Bloqué | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Configuration initiale d’un réseau Lorawan |  | jeremy | jeremy
| Installation et configuration d’un broker MQTT | Jeremy Bouche | Bloqué | 2025-02-27 | 2025-03-06 | Recherche de solutions logicielles pour la gestion de Lorawan |  | jeremy | jeremy
| présentation revue 1 | Benjamin Bachelard | En cours | 2025-01-27 | 2025-02-23 |  | https://benjybachelard43200s-team.monday.com/protected_static/27570037/resources/93671648/Projet-Ruche-Autonome-Connectee.pptx, https://benjybachelard43200s-team.monday.com/protected_static/27570037/resources/93695658/uml%20projet.png | benjamin | benjamin
Revue 2 | Développement des interfaces pour les paramètres de la caméra,Implémentation de la fonctionnalité de mise en veille/réveil programmé,Intégration des notifications,Développement de la classe pour la mesure du poids de la ruche,Développement de la classe pour les capteurs IR,Capture d’images depuis la caméra IR,Développement des scripts pour afficher les données capteurs,Création des pages web pour afficher les données en temps réel,Mise en place d’une page dédiée à l’analyse des images avec l’IA,Développement de modules pour transmettre les données des capteurs via Lorawan,Mise en place d’une communication bidirectionnelle entre le broker MQTT et les applications,Sécurisation de la communication | Jeremy Bouche, Benjamin Bachelard, Galiano Grain, hugo bardy | Pas commencé | 2025-03-05 | grosse partie code |  | 2025-03-05 | 2025-04-02 | Benjamin Bachelard janv. 21, 2025 9:04 PM | Revue 1
Subitems | Name | Nom | Statut | Échéances - Start | Échéances - End | Dépendance | Fichier | Label | Hashtags | Date
| Développement des interfaces pour les paramètres de la caméra | Galiano Grain |  | 2025-03-02 | 2025-03-07 | Recherche de solutions pour les notifications et réglages à distance, Mise en place de la structure de base de l’IHM avec Qt |  | galiano | galiano
| Implémentation de la fonctionnalité de mise en veille/réveil programmé | Galiano Grain |  | 2025-03-08 | 2025-03-25 | Développement des interfaces pour les paramètres de la caméra |  | galiano | galiano
| Intégration des notifications | Galiano Grain |  | 2025-03-11 | 2025-03-26 | Développement des interfaces pour les paramètres de la caméra |  | galiano | galiano
| Développement de la classe pour la mesure du poids de la ruche | Benjamin Bachelard |  | 2025-03-06 | 2025-03-12 | Préparation de l’environnement de développement |  | benjamin | benjamin
| Développement de la classe pour les capteurs IR | Benjamin Bachelard |  | 2025-03-16 | 2025-03-25 | Développement de la classe pour la mesure du poids de la ruche |  | benjamin | benjamin
| Capture d’images depuis la caméra IR | Benjamin Bachelard |  | 2025-03-18 | 2025-03-28 | Développement de la classe pour la mesure du poids de la ruche |  | benjamin | benjamin
| Développement des scripts pour afficher les données capteurs | hugo bardy |  | 2025-03-07 | 2025-03-14 | Installation des outils nécessaires |  | hugo | hugo
| Création des pages web pour afficher les données en temps réel | hugo bardy |  | 2025-03-24 | 2025-04-02 | Développement des scripts pour afficher les données capteurs |  | hugo | hugo
| Mise en place d’une page dédiée à l’analyse des images avec l’IA | hugo bardy |  | 2025-03-24 | 2025-04-07 | Développement des scripts pour afficher les données capteurs |  | hugo | hugo
| Développement de modules pour transmettre les données des capteurs via Lorawan | Jeremy Bouche |  | 2025-03-07 | 2025-03-16 | Installation et configuration d’un broker MQTT |  | jeremy | jeremy
| Mise en place d’une communication bidirectionnelle entre le broker MQTT et les applications | Jeremy Bouche |  | 2025-03-20 | 2025-03-24 | Développement de modules pour transmettre les données des capteurs via Lorawan |  | jeremy | jeremy
| Sécurisation de la communication | Jeremy Bouche |  | 2025-03-22 | 2025-03-26 | Développement de modules pour transmettre les données des capteurs via Lorawan |  | jeremy | jeremy
Revue 3 | Tests unitaires des interfaces développées,Optimisation de l’IHM pour un affichage fluide des données.,Intégration de l’IHM avec les modules du backend (API ou base de données),Tests unitaires des communications Lorawan et MQTT,Intégration avec les modules des étudiants 1 et 3,Optimisation de la transmission des donnée,Tests unitaires des fonctionnalités serveur et affichage,Intégration avec les données collectées par les capteurs,Optimisation de la sécurité et des performances du serveur,Sauvegarde des données dans la base locale (SD) et distante (BDD),Tests unitaires des modules de collecte et capture d’images.,Intégration des modules dans l’application principale | Jeremy Bouche, Benjamin Bachelard, Galiano Grain, hugo bardy | Pas commencé | 2025-04-02 | finalisation du projet |  | 2025-04-02 | 2025-05-07 | Benjamin Bachelard janv. 21, 2025 9:04 PM | Revue 2
Subitems | Name | Nom | Statut | Échéances - Start | Échéances - End | Dépendance | Fichier | Label | Hashtags | Date
| Tests unitaires des interfaces développées | Galiano Grain |  | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Intégration des notifications, Recherche de solutions pour les notifications et réglages à distance |  | galiano | galiano
| Optimisation de l’IHM pour un affichage fluide des données. | Galiano Grain |  | 2025-04-17 | 2025-04-26 | Tests unitaires des interfaces développées |  | galiano | galiano
| Intégration de l’IHM avec les modules du backend (API ou base de données) | Galiano Grain |  | 2025-04-27 | 2025-05-07 | Optimisation de l’IHM pour un affichage fluide des données. |  | galiano | galiano
| Tests unitaires des communications Lorawan et MQTT | Jeremy Bouche |  | 2025-03-28 | 2025-03-31 | Mise en place d’une communication bidirectionnelle entre le broker MQTT et les applications, Sécurisation de la communication |  | jeremy | jeremy
| Intégration avec les modules des étudiants 1 et 3 | Jeremy Bouche |  | 2025-04-08 | 2025-04-18 | Tests unitaires des communications Lorawan et MQTT |  | jeremy | jeremy
| Optimisation de la transmission des donnée | Jeremy Bouche |  | 2025-05-02 | 2025-05-11 | Intégration avec les modules des étudiants 1 et 3 |  | jeremy | jeremy
| Tests unitaires des fonctionnalités serveur et affichage | hugo bardy |  | 2025-04-11 | 2025-04-17 | Création des pages web pour afficher les données en temps réel, Mise en place d’une page dédiée à l’analyse des images avec l’IA |  | hugo | hugo
| Intégration avec les données collectées par les capteurs | hugo bardy |  | 2025-04-18 | 2025-04-24 | Tests unitaires des fonctionnalités serveur et affichage |  | hugo | hugo
| Optimisation de la sécurité et des performances du serveur | hugo bardy |  | 2025-04-30 | 2025-05-07 | Intégration avec les données collectées par les capteurs |  | hugo | hugo
| Sauvegarde des données dans la base locale (SD) et distante (BDD) | Benjamin Bachelard |  | 2025-03-29 | 2025-04-09 | Capture d’images depuis la caméra IR, Développement de la classe pour les capteurs IR |  | benjamin | benjamin
| Tests unitaires des modules de collecte et capture d’images. | Benjamin Bachelard |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | Sauvegarde des données dans la base locale (SD) et distante (BDD) |  | benjamin | benjamin
| Intégration des modules dans l’application principale | Benjamin Bachelard |  | 2025-04-22 | 2025-04-25 | Tests unitaires des modules de collecte et capture d’images. |  | benjamin | benjamin
Fin projet | Tests d’intégration avec le système complet,Rédaction du manuel d’installation et d’utilisation | Jeremy Bouche, Benjamin Bachelard, Galiano Grain, hugo bardy | Pas commencé | 2025-05-07 | faire les documentation |  | 2025-05-07 | 2025-05-31 | Benjamin Bachelard janv. 21, 2025 9:04 PM | Revue 3
Subitems | Name | Nom | Statut | Échéances - Start | Échéances - End | Dépendance | Fichier | Label | Hashtags | Date
| Tests d’intégration avec le système complet | Benjamin Bachelard, Jeremy Bouche, Galiano Grain, hugo bardy |  | 2025-05-08 | 2025-05-20 | Intégration de l’IHM avec les modules du backend (API ou base de données) |  | unis | benjamin, galiano, hugo, jeremy
| Rédaction du manuel d’installation et d’utilisation | Benjamin Bachelard, Jeremy Bouche, Galiano Grain, hugo bardy |  | 2025-05-21 | 2025-05-31 | Tests d’intégration avec le système complet |  | unis | benjamin, galiano, hugo, jeremy
|  |  |  | 2025-01-20 au 2025-05-07 |  |  | 2025-01-21 | 2025-05-31
doc
Nom | Sous-éléments | Admin | Statut | Date | Remarques | Fichiers | Échéancier - Start | Échéancier - End | Dernière mise à jour | Dépend de
doc |  |  | Pas commencé | [5 empty] | Benjamin Bachelard janv. 21, 2025 7:05 PM